## TDSheet
Утверждаю
Управляющая организация
__________________________ Е.И. Григорьева
25 марта 2015 г.
Отчет о выполнении договора управления
Год |  | 2014
Дом |  | Красноармейская №14
Год постройки
Общая площадь |  | 9 363,30 | м2
Количество квартир |  | 163 | шт.
Тариф утвержденный |  | 42.35 | руб./м2
Тариф фактический |  | 41.67 | руб./м2
руб.
№ | Расценка |  |  |  |  | Ед.изм. | Количество | Количество раз | Цена за ед.изм. | Сумма
Периодические осмотры
1 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  |  |  |  | 1000 м2 общей площади | 9.3633 | 2 | 176.75 | 3309.93
2 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов |  |  |  |  | 1000 м2 общей площади | 9.3633 | 2 | 1409.3 | 26391.4
3 | Осмотр железобетонных покрытий |  |  |  |  | 1000 м2 полов | 0.8147 | 2 | 572.4 | 932.67
4 | Осмотр железобетонных перекрытий |  |  |  |  | 1000 м2 полов | 0.8147 | 2 | 700.16 | 1140.84
5 | Осмотр всех элементов кровли, водостоков рулонных кровель |  |  |  |  | 1000 м2 кровли | 2.853 | 2 | 1431.02 | 8165.4
6 | Осмотр внутренней отделки стен |  |  |  |  | 1000 м2 общей площади | 9.3633 | 2 | 2044.31 | 38282.98
7 | Осмотр системы мусороудоления |  |  |  |  | 100 | 1.65 | 4 | 2289.62 | 15111.49
8 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  |  |  | 1000 м2 общей площади | 9.3633 | 3 | 1903.27 | 53462.66
9 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции |  |  |  |  | 1000 м2 общей площади | 9.3633 | 4 | 1903.27 | 71283.55
10 | Проверка исправности канализационных вытяжек |  |  |  |  | 1000 м2 общей площади | 9.3633 | 4 | 1903.27 | 71283.55
11 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения |  |  |  |  | 100 | 1.63 | 1 | 28747.36 | 46858.2
12 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  |  |  |  | 1000 м2 осматриваемых пом | 2.3777 | 5 | 2044.31 | 24303.78
13 | Регулировка и наладка систем отопления |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1812.62 | 1812.62
14 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках |  |  |  |  | 100 лестничных площадок | 0.55 | 4 | 4599.7 | 10119.34
Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройства придомовой территории и прочие дополнительные работы
1 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованием покрытием 1 класса |  |  |  |  | 1000 м2 | 0.7892 | 68 | 512.43 | 27499.86
2 | Стрижка газонов |  |  |  |  | 100 м2 | 21.66 | 1 | 499.7 | 10823.5
3 | Уборка мусора с территории средней засоренности |  |  |  |  | 100000 м2 террритории | 0.03363 | 68 | 446706.88 | 1021547.16
4 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса |  |  |  |  | 10000 м2 | 0.07892 | 18 | 9006 | 12793.56
5 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса |  |  |  |  | 10000 м2 | 0.07892 | 18 | 39231.53 | 55730.74
6 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами |  |  |  |  | 10000 м2 | 0.07892 | 4 | 271119.44 | 85586.98
7 | Очистка кровли от снега и наледи в районе внутреннего водостока |  |  |  |  | 100 м2 | 9.9855 | 3 | 1147.31 | 34369.39
8 | Истребление грызунов, являющихся источниками инфекц. заболев., путем обработки помещ.(чердаков,подвалов,стволов мусор-ов) с примен. готовой приманки |  |  |  |  | 1000 м2 | 2.3777 | 12 | 1010.56 | 28833.7
Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства
1 | Устранение внутренних засоров канализационных трубопроводов |  |  |  |  | 100 пог. м | 6.8 | 1 | 17070.97 | 116082.6
2 | Прочистка ливневой канализации |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 15184.58 | 15184.58
3 | Рабочая проверка системы центрального отопления в целом |  |  |  |  | 100 м трубопровода | 30 | 1 | 1786.29 | 53588.7
4 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой |  |  |  |  | 100 м трубопровода | 30 | 1 | 69.16 | 2074.8
5 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления |  |  |  |  | 100 м3 здания | 326.93 | 1 | 419.44 | 137127.52
6 | Консервация системы отопления |  |  |  |  | 100 м трубопровода | 30 | 1 | 5382.58 | 161477.4
7 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления |  |  |  |  | 100 | 0.15 | 1 | 25376.75 | 3806.51
8 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке |  |  |  |  | 100 радиаторных блоков | 0.3 |  | 8609.93
9 | Смена отдельных участков трубопровода диаметром 15 мм |  |  |  |  | 100 | 0.02 | 1 | 45754.67 | 915.09
10 | Смена отдельных участков трубопровода диаметром 20 мм |  |  |  |  | 100 пог. м | 0.06 |  | 50930.83
11 | Смена отдельных участков трубопровода диаметром 40 мм |  |  |  |  | 100 | 0.06 |  | 85391.33
12 | Смена отдельных участков трубопровода диаметром 50 мм |  |  |  |  | 100 | 0.06 |  | 94402
13 | Смена запорной арматуры диаметром 15-20 мм |  |  |  |  | 100 | 0.04 | 1 | 76050.33 | 3042.01
14 | Временная заделка щелей и трещин на трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм |  |  |  |  | 100 | 0.01 | 1 | 28114.83 | 281.15
15 | Временная заделка щелей и трещин на трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм |  |  |  |  | 100 | 0.06 |  | 31740.17
16 | Устранение аварии на внутридомовых сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет |  |  |  |  | 1000 м2 | 9.3633 | 1 | 5638.71 | 52796.93
Внутридомовое электро-, радио-, телеоборудование
1 | Обслуживание внутридомовых электрических сетей |  |  |  |  | 1000 погонных метров | 2.49 | 1 | 101168.05 | 251908.44
2 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление |  |  |  |  | 100 | 24.9 | 1 | 2657.13 | 66162.54
3 | Замена светильников ЛЭД |  |  |  |  | 1 | 143 | 1 | 1717.25 | 245566.75
Конструктивные элементы. Фундаменты, стены, перекрытия, балконы, козырьки, лоджии, эркеры, полы, перегородки, крыши, кровли, окна, двери, лестницы.
1 | Ремонт окон в помещениях общего пользования, остекление |  |  |  |  | м2 | 5 |  | 1405.04
2 | Ремонт ствола мусоропровода |  |  |  |  | 100 м2 | 0.02 |  | 101125
3 | Замена отдельных элементов загрузочных люков |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 195.4
4 | Ремонт гидроизоляции козырьков |  |  |  |  | 100 м2 | 0.06 |  | 570531.83
5 | Восстановление (ремонт) отмостки, крылец, входов в подъезды |  |  |  |  | 100 м2 отмостки | 0.1 |  | 75242.1
6 | Ремонт лестничных решеток |  |  |  |  | 100 | 0.01 | 1 | 35220.2 | 352.2
7 | Постановка заплат на покрытие из мягкой кровли |  |  |  |  | 100 м2 заплаты | 1 | 1 | 126055.44 | 126055.44
8 | Ревизия вентиляционнных установок |  |  |  |  | 1 | 4 | 11 | 5469.92 | 240676.48
Обслуживание мусоропровода
1 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10 -ти этажей |  |  |  |  | 10 | 1.1 | 52 | 408.53 | 23367.92
2 | Уборка в домах до 10 этажей мусоприемных камер, расположенных на 1этаже, окрашенных масляной краской, без шланга |  |  |  |  | 100 м2 | 1.056 | 52 | 4566.01 | 250728.74
3 | Удаление мусора из мусороприемных камер с переносными мусоросборниками, расположенных в цокольном этаже |  |  |  |  | 1 м3 ТБО | 5.5 | 156 | 680.27 | 583671.66
Техническое обслуживание газовых сетей
1 | Техническое обслуживание всех газовых сетей и приборов согласно ППРФ №410 от 14.05.2013 г. |  |  |  |  | квартира | 163 | 12 | 38.78 | 75853.68
Вывоз ТБО
1 | Сбор и транспортировка ТБО мусоровозом в городе |  |  |  |  | 100 м2 | 93.633 | 156 | 27.23 | 397741.75
2 | Сбор и транспортировка крупногабаритного мусора |  |  |  |  | 100 м3 | 0.096 | 24 | 76792.24 | 176929.32
3 | Сбор и передача в специализированные организации отходов I - IV классов опасности. |  |  |  |  | 100 м2 | 93.633 | 1 | 18.61 | 1742.51
Работы по заявкам, внеплановые работы
1 | Прочистка внутреннего водостока |  |  |  |  | пог. м. | 15 | 1 | 115.86 | 1737.9
2 | Заделка неплотностей вокруг трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, проходящих через перекрытия |  |  |  |  | 100 | 0.03 | 1 | 22973.51 | 689.21
3 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |  |  |  | 100 | 0.01 | 1 | 32412.64 | 324.13
4 | Навеска замков на двери |  |  |  |  | 100 | 0.01 | 1 | 37581.41 | 375.81
5 | Проектирование узла учета электроэнергии |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 21063 | 42126
ИТОГО | [9 empty] | 4682031.07
Остаток (перерасход) на 01.01.2014 г. |  |  | -494560.02 | руб.
Плановая стоимость |  |  | 4758025.08 | руб.
Фактическая стоимость |  |  | 4682031.07 | руб.
Отклонение от плана |  |  | 75994.01 | руб. | Экономия
Остаток (перерасход) на 01.01.2015 г. (с учетом предыдущих периодов) |  |  | -418566.01 | руб.
Дополнительная информация:
Количество поступивших заявок |  |  | 260
Количество выполненных заявок |  |  | 260
Задолженность по оплате ЖКУ на 31.12.2014 г.: 1 312 630,33 руб.
Сведения о выполненных работах капитального характера:
не выполнялись
Исполнитель _______________________________