## TDSheet
Утверждаю
Управляющая организация
__________________________ Е.И. Григорьева
25 марта 2015 г.
Отчет о выполнении договора управления
Год |  | 2014
Дом |  | Ленина №3
Год постройки
Общая площадь |  | 4 397,46 | м2
Количество квартир |  | 89 | шт.
Тариф утвержденный |  | 38.55 | руб./м2
Тариф фактический |  | 42.27 | руб./м2
руб.
№ | Расценка |  |  |  |  | Ед.изм. | Количество | Количество раз | Цена за ед.изм. | Сумма
Периодические осмотры
1 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  |  |  |  | 1000 м2 общей площади | 4.3975 | 2 | 176.75 | 1554.5
2 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов |  |  |  |  | 1000 м2 общей площади | 4.3975 | 2 | 1409.3 | 12394.68
3 | Осмотр железобетонных перекрытий |  |  |  |  | 1000 м2 полов | 0.41182 | 2 | 700.17 | 576.69
4 | Осмотр железобетонных покрытий |  |  |  |  | 1000 м2 полов | 0.41182 | 2 | 572.41 | 471.46
5 | Осмотр всех элементов кровли, водостоков рулонных кровель |  |  |  |  | 1000 м2 кровли | 1.327 | 2 | 1431.02 | 3797.93
6 | Осмотр внутренней отделки стен |  |  |  |  | 1000 м2 общей площади | 4.3975 | 2 | 2044.31 | 17979.54
7 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  |  |  | 1000 м2 общей площади | 4.3975 | 3 | 1903.27 | 25108.66
8 | Проверка исправности канализационных вытяжек |  |  |  |  | 1000 м2 общей площади | 4.3975 | 4 | 1903.27 | 33478.21
9 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения |  |  |  |  | 100 | 0.89 | 1 | 30664.66 | 27291.55
10 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  |  |  |  | 1000 м2 осматриваемых пом | 1.1054 | 5 | 2044.31 | 11299.31
11 | Регулировка и наладка систем отопления |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1812.62 | 1812.62
12 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках |  |  |  |  | 100 лестничных площадок | 0.3 | 4 | 4599.69 | 5519.63
Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройства придомовой территории и прочие дополнительные работы
1 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованием покрытием 1 класса |  |  |  |  | 1000 м2 | 0.9369 | 68 | 512.43 | 32646.51
2 | Стрижка газонов |  |  |  |  | 100 м2 | 6.645 | 1 | 499.7 | 3320.51
3 | Уборка мусора с территории средней засоренности |  |  |  |  | 100000 м2 террритории | 0.02373 | 68 | 446706.88 | 720824.09
4 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса |  |  |  |  | 10000 м2 | 0.09369 | 18 | 9006 | 15187.9
5 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса |  |  |  |  | 10000 м2 | 0.09369 | 18 | 39231.52 | 66160.82
6 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами |  |  |  |  | 10000 м2 | 0.09369 | 4 | 271119.44 | 101604.72
7 | Истребление грызунов, являющихся источниками инфекц. заболев., путем обработки помещ.(чердаков,подвалов,стволов мусор-ов) с примен. готовой приманки |  |  |  |  | 1000 м2 | 1.1054 | 12 | 1010.56 | 13405.36
8 | Обработка помещений с применением специальных средств (инсектицидов) для уничтожения насекомых. |  |  |  |  | 1000 м2 | 1.5173 | 1 | 1984.68 | 3011.28
9 | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек |  |  |  |  | 100 м2 | 13.27 |  | 1147.31
Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства
1 | Устранение внутренних засоров канализационных трубопроводов |  |  |  |  | 100 пог. м | 4.02 | 5 | 17070.97 | 343126.5
2 | Рабочая проверка системы центрального отопления в целом |  |  |  |  | 100 м трубопровода | 22.2 | 1 | 1786.29 | 39655.64
3 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой |  |  |  |  | 100 м трубопровода | 22.2 | 1 | 69.16 | 1535.35
4 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления |  |  |  |  | 100 м3 здания | 177.42 | 1 | 419.44 | 74417.04
5 | Консервация системы отопления |  |  |  |  | 100 м трубопровода | 22.2 | 1 | 5382.58 | 119493.28
6 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления |  |  |  |  | 100 | 0.03 | 1 | 25377 | 761.31
7 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке |  |  |  |  | 100 радиаторных блоков | 0.1 |  | 8609.75
8 | Смена отдельных участков трубопровода диаметром 15 мм |  |  |  |  | 100 | 0.04 | 1 | 45760 | 1830.4
9 | Смена отдельных участков трубопровода диаметром 40 мм |  |  |  |  | 100 | 0.1 |  | 85380
10 | Смена отдельных участков трубопровода диаметром 50 мм |  |  |  |  | 100 | 0.1 |  | 94410
11 | Временная заделка щелей и трещин на трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм |  |  |  |  | 100 | 0.02 |  | 28075
12 | Временная заделка щелей и трещин на трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм |  |  |  |  | 100 | 0.02 |  | 31675
13 | Устранение аварии на внутридомовых сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет |  |  |  |  | 1000 м2 | 4.3975 | 1 | 5638.71 | 24796
Внутридомовое электро-, радио-, телеоборудование
1 | Обслуживание внутридомовых электрических сетей |  |  |  |  | 1000 погонных метров | 0.78 | 1 | 101168.05 | 78911.08
2 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление |  |  |  |  | 100 | 7.8 | 1 | 2657.13 | 20725.61
Конструктивные элементы. Фундаменты, стены, перекрытия, балконы, козырьки, лоджии, эркеры, полы, перегородки, крыши, кровли, окна, двери, лестницы.
1 | Ремонт гидроизоляции козырьков |  |  |  |  | 100 м2 | 0.02 |  | 570531
2 | Постановка заплат на покрытие из мягкой кровли |  |  |  |  | 100 м2 заплаты | 0.6 | 1 | 126055.45 | 75633.27
3 | Восстановление водосточных труб |  |  |  |  | 100 | 0.2 |  | 92023.85
Проведение технических осмотров и дополнительные работы
1 | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе, датчиков давления и температур |  |  |  |  | 1 узел учета | 1 | 12 | 81.76 | 981.12
2 | Поверка (настройка) тепловычислителя |  |  |  |  | 1 узел учета | 1 | 0.25 | 618.64 | 154.66
3 | Профилактические работы, Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины |  |  |  |  | 1 узел учета | 3 | 1 | 511.08 | 1533.24
4 | Съем данных с тепловычислителя с помощью компьютера, адаптера ( для предоставления в теплоснабжающую организацию) |  |  |  |  | 1 узел учета | 1 | 12 | 82.3 | 987.6
Техническое обслуживание газовых сетей
1 | Техническое обслуживание всех газовых сетей и приборов согласно ППРФ №410 от 14.05.2013 г. |  |  |  |  | квартира | 89 | 12 | 38.78 | 41417.04
Вывоз ТБО
1 | Сбор и транспортировка ТБО мусоровозом в городе |  |  |  |  | 100 м2 | 43.9746 | 156 | 27.23 | 186798.82
2 | Сбор и транспортировка крупногабаритного мусора |  |  |  |  | 100 м3 | 0.045 | 24 | 76792.24 | 82935.62
3 | Сбор и передача в специализированные организации отходов I - IV классов опасности. |  |  |  |  | 100 м2 | 43.9746 | 1 | 18.61 | 818.37
4 | Замена контейнеров |  |  |  |  | 1 | 1.75 | 1 | 3937.94 | 6891.4
5 | Смена запорной арматуры диаметром до 20 мм |  |  |  |  | 100 | 0.01 | 1 | 46261.63 | 462.62
Работы по заявкам, внеплановые работы
1 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) |  |  |  |  | 10 | 0.175 | 4 | 887.56 | 621.29
2 | Заделка неплотностей вокруг трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, проходящих через перекрытия |  |  |  |  | 100 | 0.02 | 1 | 22973.51 | 459.47
3 | Установка скамьи без спинки с бетонными опорами |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 3500.99 | 7001.98
4 | Проектирование узла учета электроэнергии |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 21063 | 21063
ИТОГО | [9 empty] | 2230457.68
Остаток (перерасход) на 01.01.2014 г. |  |  | -2941148.63 | руб.
Плановая стоимость |  |  | 2034417.4 | руб.
Фактическая стоимость |  |  | 2230457.68 | руб.
Отклонение от плана |  |  | -196040.28 | руб. | Перерасход
Остаток (перерасход) на 01.01.2015 г. (с учетом предыдущих периодов) |  |  | -3137188.91 | руб.
Дополнительная информация:
Количество поступивших заявок |  |  | 211
Количество выполненных заявок |  |  | 211
Задолженность по оплате ЖКУ на 31.12.2014 г.: 786 073 руб.
Сведения о выполненных работах капитального характера:
не производились
Исполнитель _______________________________